2021年三门峡市养老服务中心

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

根据年初预算安排，该项目总金额为25万元，其中，其他资金安排20万元，国有资产出租出借收入返还财政拨款安排5万元，主要用于保证我单位业务工作正常开展支出。

**（二）资金安排和使用情况**

按相关规定，列入其他收入的老年中心缴款20万元，不再收取，因而实际预算到帐为5万元。该资金财政拨款时间为12月，时间较短，因而共支出2万元，支出进度较慢。

1. **项目绩效目标**

目标1：加强养老服务信息化管理，完成智慧养老服务平台建设试点申报工作；

目标2：加强养老服务标准化建设，积极开展养老服务机构等级评定工作，全面提升养老机构服务质量；

目标3：以职业技能提升行动为契机，配合局养老服务科做好养老服务人员培训工作，不断提升我市养老服务水平。

二、项目绩效情况分析

**（一）绩效目标完成情况**

任务一：已完成智慧养老服务平台建设试点申报工作。

任务二：已对全市自愿申报的52家养老服务机构进行了等级评定工作，初评结果已出。

任务三：已完成全市100名养老服务人员职业技能大赛项目的实训工作。

项目总体未偏离绩效目标，项目单位在资金使用过程中，能够严格遵循资金使用规范和有关财务制度要求，不存在挪用、挤占项目资金情况。

三、存在的问题及改进建议

无

四、评价结论

通过自评，预算编制合理，自评得分98分。

2022年5月6日